## Sheet1
SERVER WEB SETTING Websource-Server http://antoniquang.noip.me:5555/(yourname) - example : antoniquang MySQL-Server http://antoniquang.noip.me:5555/phpMyAdmin/index.php username : root password : root FTP-Server ftp://antoniquang.noip.me/array1/webserver/htdocs/
customer_customer_manager | create | customer_name *
customer_phone *
| update - các trường update k bắt buộc | customer_address
customer_email
customer_birthday
customer_sex
customer_taxcode
list_kitchen_order |  | cần phải làm danh sách order bên module bếp ( theo order_status = 1,2,3 và món chưa làm : detail_status = 'N') theo loại mang đi hay ăn tại chỗ
list_customer_by_level |  | lấy danh sách khách hàng theo từng cấp độ
update_order_status |  | proccessing + delivery |  | V
|  | Kêu thêm món | truyền id_order | V
| create | order_total_cost |  | V
| thêm |  |  | V
| sửa xóa |  |  | V
| create đơn hàng | id_customer -> để vào thanh toán |  | V
chef_update_status | finished | chưa check
order_take_away |  | chưa xác định được các trạng thái |  | N | cần xem lại các trạng thái có thể xử lý bên backend dc hay k
list_floor, list_order_detail |  | vấn đề total_cost_tmp |  | V
list_chef_oder |  |  |  | V
order_manager | list_order | order_code |  | V
| ( eat_in, carry_out) | order_create
order_total_cost
order_status
total_detail
| list_order_detail |  | nhap id_order | V
| cancel_order | id_order * |  | V
order_commnet
list_product_notify |  |  |  | V
product_manager |  |  | chưa làm delete | V
customer_point |  |  | Thêm mô tả | V
Ngay 7/1/2020
order_take_away |  | chưa xác định được các trạng thái |  | V | cần xem lại các trạng thái có thể xử lý bên backend dc hay k
| close_table | có cần kiểm tra order_status?
Ngay 8/1/2020
product_manager | thêm list_product_sold_out |  |  | V
| thêm phục hồi sản phẩm hết bán |  |  | V
update_order_status | finished | chưa cộng điểm được cho khách hàng |  | V
floor |  | số thứ tự ưu tiên |  | V
order_take_away |  | gặp vấn đề phát sinh trong cộng điểm khách hàng : nên đặt cộng điểm ở action nào? Finished_all, finished, close_table
Ngay 9/1/2020
table_order |  | Nếu k có dữ liệu trả về data rỗng ( socket yêu cầu )
login |  | Trả về thêm store_name, store_address, store_phone (bên admin yêu cầu)
check_view |  | Trả thêm order_location
thiết kế client socket gồm các chức năng : emit key -> value, on
order_take_away |  | vấn đề chuyển trạng thái :
|  | _phát sinh bên client ở finished_all | _chuyển trạng thái order_status sang 4, _khi đóng bàn sẽ hoàn tất đơn, order_status sang 5 | V
|  | _phát sinh bên api ở finished | kiểm tra nếu tất cả các món làm xong thì chuyển trạng thái order_status từ 2 sang 3 | V | _chuyển trạng thái order_status sang 4, _khi đóng bàn sẽ hoàn tất đơn, order_status sang 5
_chuyển trạng thái order_
|  | _phát sinh ở close_table ( do đóng bàn mới hoàn tất đơn) | cần client truyền thêm id_order | V
|  | _phát sinh ở close_table ( để phù hợp với mô hình S) | truyền thêm business_model = "S" | V
update_order_status |  | _phát sinh ở trạng thái payment ( để phù hợp mô hình S) | truyền thêm business_model = "S" | V
product_sold_out |  | gộp chung product_manager |  | V
table_order, list_chef_order | socket | nếu có thay đổi thì thông báo qua bộ phận socket
kiểm tra id_business cho từng api